## ВОР коробка
Ведомость объёмов работ — коробка эллинга (для тендера среди монолитных подрядчиков)
Подрядчик заполняет цены материалов и работ; объёмы — по ЭП, уточняются по КР. Сроки и условия — в ТЗ.
№ | Раздел | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена материалов | Цена работ | Сумма | Примечание
1 | 01 Подготовка территории | Бытовки, временные сети, ограждение, охрана на период стройки | мес | 12
2 | 01 Подготовка территории | Геодезическая разбивка и исполнительные съёмки | компл | 1
3 | 01 Подготовка территории | Вывоз мусора, уборка площадки | мес | 12
4 | 02 Земляные работы | Срезка растительного слоя и глины 0,3 м с вывозом | м³ | 208
5 | 02 Земляные работы | Песчаная подушка 0,5 м с послойным уплотнением | м³ | 308
6 | 02 Земляные работы | Обратная засыпка пазух, планировка | м³ | 180
7 | 03 Фундамент | Сваи ЖБ С80.30 (8 м) с забивкой, 82 шт. | шт | 82
8 | 03 Фундамент | Испытания свай статической и динамической нагрузкой | компл | 1
9 | 03 Фундамент | Подбетонка В7,5 80 мм | м² | 513.19
10 | 03 Фундамент | Гидроизоляция под плиту и по торцам (2 слоя наплавляемая) | м² | 590
11 | 03 Фундамент | ЭППС 100 мм под плитой и по периметру | м² | 565
12 | 03 Фундамент | Монолитная плита 300 мм на сваях, В25 W8 F150, А500 ≈ 115 кг/м³ (пол 1 этажа) | м³ | 154
13 | 03 Фундамент | Закладные, гильзы, выпуски (по ведомости закладных) | компл | 1
14 | 04 Каркас и перекрытия | Колонны 1 этажа: стальные по ЭП с огнезащитой R150 (A) / монолит ЖБ 400×400 (B, C) | шт | 14
15 | 04 Каркас и перекрытия | Перекрытие 1 этажа и под плоскую кровлю: монолит ЖБ ребристое, плита 250/200 (A, B) / ПБ + монолитные участки (C) | м² | 945.59
16 | 04 Каркас и перекрытия | Армопояса, перемычки, монолитные участки | м³ | 40
17 | 04 Каркас и перекрытия | Монолитная лестница 010 с ограждением | компл | 1
18 | 05 Стены и перегородки | Наружные стены газобетон D400 400 мм (блок, клей, армирование, кладка) | м³ | 257.56
19 | 05 Стены и перегородки | Внутренние стены газобетон 300 мм | м³ | 147.21
20 | 05 Стены и перегородки | Перегородки газобетон 150 мм | м³ | 44.25
21 | 05 Стены и перегородки | Противопожарные стены гараж/лестница, тамбур-шлюз (EI 150, двери EI 60) | компл | 1
22 | 06 Кровля | Чердачное перекрытие деревянное утеплённое 250 мм | м² | 353.6
23 | 06 Кровля | Скатная кровля 10°: стропила, ОСП, мембраны, Кликфальц Pro, водосток, снегозадержание | м² | 448.03
24 | 06 Кровля | Плоская кровля неэксплуатируемая: уклоны, утепление XPS 200, мембрана, примыкания | м² | 339.91
25 | 06 Кровля | Каркасные стены чердака (фронтоны) 200 мм с фальцем | м² | 51.72
ИТОГО